## 1. PROGRAMA
[14 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2024-DIC-17
[14 empty] | REV.UPDI |  | 2024-DIC-17
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [13 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Marley Morales, Steven Pozo, Erick Ramirez, Sebastian Torres
Auditor Líder: Organizar las reuniones con el equipo auditor, desarrollar el Plan de Auditoría y presentar el Informe Final en la reunión de cierre. Evaluar si es necesario ajustar el alcance de la auditoría y decidir si las investigaciones deben abarcar áreas adicionales no contempladas inicialmente. Redistribuir los recursos del equipo auditor para adaptarse a cambios en las condiciones. Realizar un seguimiento constante del programa de auditoría y mantener informadas a las organizaciones auditora y auditada sobre cualquier modificación en el alcance o el programa.
Auditores: Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de Auditoría, recopilar evidencias que demuestren la efectividad de las acciones correctivas implementadas y elaborar un informe detallado sobre el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, el cual será entregado al Auditor Líder. Además, preparar el Informe de Auditoría para su revisión final por parte del Auditor Líder.
Auditados: Proveer la documentación requerida, presentar evidencias relacionadas, participar activamente en el desarrollo de la auditoría, informar sobre el estado actual de las acciones correctivas y preventivas, elaborar un plan de acción y realizar el análisis para identificar las causas raíz de los problemas detectados.
Secretario: Mantener un registro y seguimiento de la documentación, gestionar las comunicaciones entre las partes, coordinar los aspectos logísticos, brindar soporte administrativo y supervisar el control de las evidencias recopiladas.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre |  |  |  | Enero | [5 empty] | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4
|  |  | 9 | 11 | 16 | 18 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22
1 | Reunion de Apertura | 1 |  | x | [8 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los documentos preliminares Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Explicación de la matriz de procesos de 14 niveles Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | Marley Morales
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 | 2 |  |  |  | x | [6 empty] | Introduction to Keyword-Driven Testing - Overview Composing test cases Keyword-Driven Testing in the Test Design Process TD5 Assemble Test Sets Determine expected results Test execution engine Keyword Audit |  | Ramirez Erick
3 | Juntas del equipo auditor | 3 | [5 empty] | x |  |  |  |  | Revisión de observaciones y hallazgos encontrados Evaluación y revisión de la información Puntos de análisis adicionales Dar Comentarios |  | Pozo Steven
4 | Informe de Cierre de Auditoría | 4 | [7 empty] | x |  |  | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones Revisión interna del informe |  | Sebastian Torres
5 | Junta de Cierre | 5 | [9 empty] | x | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Recomendaciones para mejoras futuras Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Marley Morales
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-17
Auditor Interno: Sebastian Torres
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Introduction to Keyword-Driven Testing - Overview: Introducción al enfoque de Keyword-Driven Testing y beneficios clave como facilidad de uso, mantenibilidad y soporte para la automatización | Marley Morales |  | 5.1
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composing test cases: Composición de casos de prueba usando palabras clave, incluyendo la documentación de los mismos | Ramirez Erick |  | 6.3
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process: Requisitos y componentes del marco, como el motor de ejecución de pruebas, editores de palabras clave y asistentes manuales | Steven Pozo |  | 6.6
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD5 Assemble Test Sets: Ensamblaje de conjuntos de pruebas usando casos de prueba basados en palabras claves | Marley Morales |  | 6.6.6
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Determine expected results: Uso de palabras clave para determinar resultados esperados y realizar verificaciones de resultados | Ramirez Erick |  | 6.6.5.5
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test execution engine: Descripción del motor de ejecución de pruebas y su capacidad de ejecutar pruebas automatizadas usando palabras clave | Ramirez Erick |  | 7.3.7
| 2024-12-18 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword Audit: Mantenimiento de palabras clave, incluida la revisión de redundancias, conflictos y cambios no coordinados | Steven Pozo