## CTR_Mascotas
Red social de mascotas
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS Nª
Estudiantes: | Morales Marley Pozo Steven Ramírez Erick Torres Sebastian |  |  |  |  | Fecha: 05-01-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2567
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-06-03 | 9:00 | 10:00 |  | 1:00 | Tarea 1 | Creación de la base de datos en MongoDB | x | 2
2024-06-03 | 10:00 | 11:00 |  | 1:00 | Requisto 1 | Análisis de los requerimientos para el componente de inicio de sesión | x | 1
2024-06-03 | 16:00 | 22:00 | 1:00 | 6:00 | Requisto 1 | Diseño UX/UI en Figma | x | 1
2024-06-04 | 13:00 | 19:00 | 1:00 | 6:00 | Requisto 1 | Desarrollo del frontend y backend |  | 1
2024-06-03 | 15:00 | 16:00 |  | 1:00 | Requisto 2 | Análisis de datos requeridos para guardar un usuario | x | 1
2024-06-04 | 19:00 | 20:00 |  | 1:00 | Requisto 2 | Conexión a la colección referente a usuarios en la base de datos | x | 1
2024-06-05 | 9:00 | 11:00 | 0:30 | 2:00 | Requisto 2 | Desarrollo de interfaz de registro de usuario |  | 1
2024-06-05 | 18:00 | 19:00 |  | 1:00 | Requisto 3 | Análisis de los campos requeridos para el registro | x | 1
2024-06-06 | 13:00 | 15:00 | 0:30 | 2:00 | Requisto 3 | Diseño UX/UI, relación con la base de datos |  | 1
2024-06-06 | 15:00 | 17:00 |  | 2:00 | Requisto 3 | Desarrollo de las funcionalidades para guardar adecuadamente en la base de datos | x | 1
2024-06-06 | 17:00 | 21:00 |  | 4:00 | Requisto 3 | Implementación de validación de los datos en el frontend de los campos de registro de mascotas | x | 1
2024-06-07 | 13:00 | 14:00 |  | 1:00 | Tarea 2 | Identificación de la información que se va a mostrar en la pantalla principal | x | 1
2024-06-07 | 14:00 | 17:00 | 0:50 | 3:00 | Requisto 4 | Diseño UX/UI para la página principal |  | 1
2024-06-07 | 17:00 | 20:00 |  | 3:00 | Requisto 4 | Implementación de la funcionalidad de refresco de la página, grid para las imágenes | x | 1

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Tarea 1 | Diagramacion de la base de datos en MongoDB, analizando las entidades que se van a usar en el sistema
Tarea 2 | Configuración del Servidor GlassFish
Requisito 1 | El sistema permitirá el inicio de sesión con usuarios registrados, quienes podrán acceder a la red social de mascotas ingresando su nombre de usuario y contraseña.
Requisito 2 | El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios en caso de que no estén registrados. Para completar el registro, se solicitarán los siguientes datos: nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, nombre de usuario y contraseña. Además, opcionalmente, podrán agregar una foto de perfil.
Requisito 3 | El sistema permitirá recargar la página para visualizar las fotos de otros usuarios, las cuales irán cambiando cada vez que los usuarios presionen el botón de actualizar.
Requisito 4 | El sistema permitirá a cada usuario crear una ficha con los datos de su mascota. En esta ficha se podrán ingresar los siguientes datos: nombre de la mascota, raza, sexo, fecha de nacimiento, color del pelaje, tipo de mascota, descripción, fotos y configuración de privacidad. En cuanto a la privacidad, el usuario podrá decidir si permite que las fotos de su mascota sean visibles para todos los usuarios del sistema o no.