## CuadernoTrabajo
CUADERNO DE TRABAJO Nª
Nombre: | Edwin Flores Castro | [8 empty] | Fecha: | 2018-05-14
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-06-03 | Creación |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Creación de la base de datos en MongoDB
2 | 2024-06-03 | Análisis |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Análisis de los requerimientos para el componente de inicio de sesión
3 | 2024-06-03 | Diseño |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI en Figma
4 | 2024-06-04 | Codificacion |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| Descripción | Desarrollo del frontend y backend
5 | 2024-06-03 | Análisis |  |  | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2
| Descripción | Análisis de datos requeridos para guardar un usuario
6 | 2024-06-04 | Conexión |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Conexión a la colección referente a usuarios en la base de datos
7 | 2024-06-05 | Codificación |  |  | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2
| Descripción | Desarrollo de interfaz de registro de usuario
8 | 2024-06-05 | Análisis |  |  | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2
| Descripción | Análisis de los campos requeridos para el registro
9 | 2024-06-06 | Diseño |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI, relación con la base de datos
10 | 2024-06-06 | Codificacion |  |  | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Desarrollo de interfaz y CRUD Requisito 2
11 | 2024-06-06 | Codificación |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Desarrollo de las funcionalidades para guardar adecuadamente en la base de datos
12 | 2024-06-06 | Codificación |  |  | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 2
| Descripción | Implementación de validación de los datos en el frontend de los campos de registro de mascotas
13 | 2024-06-07 | Análisis |  |  | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Identificación de la información que se va a mostrar en la pantalla principal
14 | 2024-06-07 | Diseño |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI para la página principal
15 | 2024-06-07 | Codificación |  |  | 7 | 1 | 7 | 16 | 16 | 1 | 7 | 2
| Descripción | Implementación de la funcionalidad de refresco de la página, grid para las imágenes