## Estimacion 6.2_flutter
| Tabla | Estimacion 6.2
| Estudiantes | Morales Marley |  |  | Profesor | Dario Morales | Fecha | 2025-02-03
Pozo Steven
|  | Ramirez Erick |  |  |  |  | Clase | Aplicaciones Distribuidas
Torres Sebastian
| Repositorio | https://github.com/jmmorales11/PRUEBAS_PRO.git https://github.com/LuisBurbano/backMascotas.git
| BackMascota | [8 empty] | FrontMascotas
Nro | Programa | Tiempo de desarrollo | LOC | Minutos/LOC |  |  |  |  | Nro | Programa | Tiempo de desarrollo | LOC | Minutos/LOC
1 | Imágenes.js | 5 | 17 | 0.29412 |  |  |  |  | 1 | LoginPage.dart | 3000 | 284 | 10.5634
2 | Mascotas.js | 10 | 41 | 0.2439 |  |  |  |  | 2 | Mascota.dart | 1440 | 41 | 35.122
3 | Users.js | 10 | 41 | 0.2439 |  |  |  |  | 3 | MascotasDeatlle.dart | 4400 | 349 | 12.6074
4 | Vacunas.js | 5 | 19 | 0.26316 |  |  |  |  | 4 | MascotasPage.dart | 2020 | 159 | 12.7044
5 | img.js | 20 | 29 | 0.68966 |  |  |  |  | 5 | registrar_mascota.dart | 10000 | 894 | 11.1857
6 | mascotas.js | 30 | 89 | 0.33708 |  |  |  |  | 6 | ejemplo_screen.dart | 1800 | 31 | 58.0645
7 | users.js | 30 | 36 | 0.83333 |  |  |  |  | 7 | home_screen.dart | 2030 | 171 | 11.8713
8 | database.js | 5 | 9 | 0.55556 |  |  |  |  | 8 | ApiServices_Users.dart | 1900 | 25 | 76
9 | app.js | 30 | 17 | 1.7647 |  |  |  |  | 9 | encrypt_data.dart | 40 | 12 | 3.3333
10 | index.js | 10 | 15 | 0.66667 |  |  |  |  | 10 | RegisterPage.dart | 10000 | 872 | 11.4679
| Total | 155 | 313 | 5.8921 |  |  |  |  | 11 | Background.dart | 40 | 23 | 1.7391
| Media | 15.5 | 31.3 | 0.58921 |  |  |  |  | 12 | tab_bar.dart | 120 | 119 | 1.0084
[9 empty] | 13 | main.dart | 20 | 21 | 0.95238
[9 empty] | 14 | Validations.dart | 200 | 144 | 1.3889
[9 empty] | 15 | inputsRegisterMascotas_test.dart | 45 | 32 | 1.4062
[9 empty] | 16 | inputsRegisterUser_test.dart | 90 | 180 | 0.5
[9 empty] | 17 | app_test.dart | 300 | 31 | 9.6774
[9 empty] | 18 | app.dart | 20 | 15 | 1.3333
[9 empty] | 19 | home_screen.dart | 300 | 29 | 10.3448
[9 empty] | 20 | login_test.dart | 400 | 39 | 10.2564
[9 empty] | 21 | mascotas_page_test.dart | 500 | 30 | 16.6667
[10 empty] | Total | 38665 | 3501 | 298.1937
[10 empty] | Media | 1841.1905 | 166.7143 | 14.1997

## Estimacion 6.3_flutter
|  | Tabla | Estimacion 6.3
|  | Estudiantes | Morales Marley |  |  | Profesor | Dario Morales | Fecha | 2025-02-03
Pozo Steven
|  |  | Ramirez Erick |  |  |  |  | Clase | Aplicaciones Distribuidas
Torres Sebastian
|  | Repositorio | https://github.com/jmmorales11/PRUEBAS_PRO.git https://github.com/LuisBurbano/backMascotas.git
| BackMascota | [9 empty] | FrontMascotas
Nro | Programa | Tiempo de desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones |  |  |  |  | Nro | Programa | Tiempo de desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
1 | Imágenes.js | 5 | 17 | 0.29412 | Definición del esquema y el modelo de MongoDB para la colección de imágenes, que contiene los campos de mascota, privacidad, y imagen |  |  |  |  | 1 | LoginPage.dart | 3000 | 284 | 10.5634 | Pagína que contiene el formulario de inicio de sesión para los usuarios
2 | Mascotas.js | 10 | 41 | 0.2439 | Definición del esquema y el modelo de MongoDB para la colección de mascotas, que contiene los campos de nombre_mas, raza, sexo, fecha_nac, color_pelaje, tipo, privacidad, descripcion, y user |  |  |  |  | 2 | Mascota.dart | 1440 | 41 | 35.122 | Modelo que permite manejar los datos de las mascotas
3 | Users.js | 10 | 41 | 0.2439 | Definición del esquema y el modelo de MongoDB para la colección de usuarios, que contiene los campos de firstName, lastName, phoneNumber, email, dateBirthday, username, password, userPicture, y role |  |  |  |  | 3 | MascotasDetalle.dart | 4400 | 349 | 12.6074 | Muestra la información de una mascota y permite agregar información sobre sus vacunas y desparasitación.
4 | Vacunas.js | 5 | 19 | 0.26316 | Definición del esquema y el modelo de MongoDB para la colección de vacunas. |  |  |  |  | 4 | MascotasPage.dart | 2020 | 159 | 12.7044 | Mostrar una lista de mascotas asociadas a su dueño. Además de permitir ver los detalles de cada una y agregar nuevas mascotas a la lista
5 | img.js | 20 | 29 | 0.68966 | Definición de todas las rutas relacionadas con la gestión de imágenes |  |  |  |  | 5 | registrar_mascota.dart | 10000 | 894 | 11.1857 | Componente que contiene Formulario de Registro, subida de imágenes de la mascota, envío de datos a la API, carga de datos localmente
6 | mascotas.js | 30 | 89 | 0.33708 | Definición de todas las rutas relacionadas con la gestión de mascotas y vacunas |  |  |  |  | 6 | ejemplo_screen.dart | 1800 | 31 | 58.0645 | Pantalla que incluye el fondo personalizado para la app.
7 | users.js | 30 | 36 | 0.83333 | Definición de todas las rutas relacionadas con la gestión de usuarios |  |  |  |  | 7 | home_screen.dart | 2030 | 171 | 11.8713 | Mostrar imágenes y detalles de mascotas en una cuadrícula de diseño dinámico
8 | database.js | 5 | 9 | 0.55556 | Manejo de la conexión con la base de datos de MongoDB |  |  |  |  | 8 | ApiServices_Users.dart | 1900 | 25 | 76 | Creación de un servicio para la comunicación con la API REST que maneja los usuarios
9 | app.js | 30 | 17 | 1.7647 | Configuración de la aplicación Express y definición de las rutas y middlewares. |  |  |  |  | 9 | encrypt_data.dart | 40 | 12 | 3.3333 | Permite manejar el cifrado de contraseñas
10 | index.js | 10 | 15 | 0.66667 | Iniciar el servidor y conectar a la base de datos de MongoDB |  |  |  |  | 10 | RegisterPage.dart | 10000 | 872 | 11.4679 | Componente que tiene la funcionalidad de permitir que los usuarios creen una cuenta proporcionando información personal y una imagen de perfil
| Total | 155 | 313 | 5.8921 | [5 empty] | 11 | Background.dart | 40 | 23 | 1.7391 | Se implementa un gradiente radial como fondo para la pantalla
| Media | 15.5 | 31.3 | 0.58921 | [5 empty] | 12 | tab_bar.dart | 120 | 119 | 1.0084 | Barra de navegación personalizada utilizando CurvedNavigationBar, con un diseño atractivo y una interacción fluida
[10 empty] | 13 | main.dart | 20 | 21 | 0.95238 | Componente que inicializa la aplicación de flutter y dirige al usuario a la pantalla principal de inicio de sesión
[10 empty] | 14 | Validations.dart | 200 | 144 | 1.3889 | Componente que se encarga de las validaciones de los formularios tanto para los usuarios como para las mascotas
[10 empty] | 15 | inputsRegisterMascotas_test.dart | 45 | 32 | 1.4062 | Validación de diferentes tipos de entrada para el formulario de las mascotas
[10 empty] | 16 | inputsRegisterUser_test.dart | 90 | 180 | 0.5 | Validación de diferentes tipos de entrada para el formulario de los usuarios
[10 empty] | 17 | app_test.dart | 300 | 31 | 9.6774 | Prueba automatizada que verifica que el AlertDialog se muestra correctamente cuando se toca un botón, las opciones de cámara se desplieguen correctamente
[10 empty] | 18 | app.dart | 20 | 15 | 1.3333 | Punto principal de la app para realizar las pruebas de integración, que renderiza la pantalla de Registro
[10 empty] | 19 | home_screen.dart | 300 | 29 | 10.3448 | Verificar que el FloatingActionButton (FAB) funcione correctamente para actualizar las imágenes mostradas en la interfaz de usuario.
[10 empty] | 20 | login_test.dart | 400 | 39 | 10.2564 | prueba automatizada que asegura de que la aplicación maneje correctamente los errores de inicio de sesión mostrando un mensaje de error
[10 empty] | 21 | mascotas_page_test.dart | 500 | 30 | 16.6667 | Esta prueba automatizada valida que en la página de mascotas, la lista de mascotas está presente. Al menos un ítem de la lista (mascota) se muestra correctamente.
[11 empty] | Total | 38665 | 3501 | 298.1937
[11 empty] | Media | 1841.1905 | 166.7143 | 14.1997

## Estimacion 6.4 _flutter
|  |  | Tabla | Estimacion 6.4
|  |  | Estudiantes | Morales Marley |  |  | Profesor | Dario Morales | Fecha | 2025-02-03
Pozo Steven
|  |  |  | Ramirez Erick |  |  |  |  | Clase | Aplicaciones Distribuidas
Torres Sebastian
|  |  | Repositorio | https://github.com/jmmorales11/PRUEBAS_PRO.git https://github.com/LuisBurbano/backMascotas.git
BackMascotas | [9 empty] | FrontMascotas
Nro | Programa | LOC | Func. Anterior | Funcion Estimada | Min | Media | Max |  |  | Nro | Programa | LOC | Func. Anterior | Funcion Estimada | Min | Media | Max
1 | Imágenes.js | 5 | Definición del esquema y el modelo de MongoDB para la colección de imágenes, que contiene los campos de mascota, privacidad, y imagen | Ninguna | 2.5 | 5 | 7.5 |  |  | 1 | LoginPage.dart | 284 | Pagína que contiene el formulario de inicio de sesión para los usuarios |  | 1500 | 3000 | 4500
2 | Mascotas.js | 10 | Definición del esquema y el modelo de MongoDB para la colección de mascotas, que contiene los campos de nombre_mas, raza, sexo, fecha_nac, color_pelaje, tipo, privacidad, descripcion, y user | Ninguna | 5 | 10 | 15 |  |  | 2 | Mascota.dart | 41 | Modelo que permite manejar los datos de las mascotas |  | 720 | 1440 | 2160
3 | Users.js | 10 | Definición del esquema y el modelo de MongoDB para la colección de usuarios, que contiene los campos de firstName, lastName, phoneNumber, email, dateBirthday, username, password, userPicture, y role | Ninguna | 5 | 10 | 15 |  |  | 3 | MascotasDeatlle.dart | 349 | Muestra la información de una mascota y permite agregar información sobre sus vacunas y desparasitación. |  | 2200 | 4400 | 6600
4 | Vacunas.js | 5 | Definición del esquema y el modelo de MongoDB para la colección de vacunas. | NInguna | 2.5 | 5 | 7.5 |  |  | 4 | MascotasPage.dart | 159 | Mostrar una lista de mascotas asociadas a su dueño. Además de permitir ver los detalles de cada una y agregar nuevas mascotas a la lista |  | 1010 | 2020 | 3030
5 | img.js | 20 | Definición de todas las rutas relacionadas con la gestión de imágenes |  | 10 | 20 | 30 |  |  | 5 | registrar_mascota.dart | 894 | Componente que contiene Formulario de Registro, subida de imágenes de la mascota, envío de datos a la API, carga de datos localmente |  | 5000 | 10000 | 15000
6 | mascotas.js | 30 | Definición de todas las rutas relacionadas con la gestión de mascotas y vacunas |  | 15 | 30 | 45 |  |  | 6 | ejemplo_screen.dart | 31 | Pantalla que incluye el fondo personalizado para la app. |  | 900 | 1800 | 2700
7 | users.js | 30 | Definición de todas las rutas relacionadas con la gestión de usuarios |  | 15 | 30 | 45 |  |  | 7 | home_screen.dart | 171 | Mostrar imágenes y detalles de mascotas en una cuadrícula de diseño dinámico |  | 1015 | 2030 | 3045
8 | database.js | 5 | Manejo de la conexión con la base de datos de MongoDB | Ninguna | 2.5 | 5 | 7.5 |  |  | 8 | ApiServices_Users.dart | 25 | Creación de un servicio para la comunicación con la API REST que maneja los usuarios |  | 950 | 1900 | 2850
9 | app.js | 30 | Configuración de la aplicación Express y definición de las rutas y middlewares. |  | 15 | 30 | 45 |  |  | 9 | encrypt_data.dart | 12 | Permite manejar el cifrado de contraseñas | Ninguna | 20 | 40 | 60
10 | index.js | 10 | Iniciar el servidor y conectar a la base de datos de MongoDB | Ninguna | 5 | 10 | 15 |  |  | 10 | RegisterPage.dart | 872 | Componente que tiene la funcionalidad de permitir que los usuarios creen una cuenta proporcionando información personal y una imagen de perfil |  | 5000 | 10000 | 15000
| Total |  |  |  | 77.5 | 155 | 232.5 |  |  | 11 | Background.dart | 23 | Se implementa un gradiente radial como fondo para la pantalla |  | 20 | 40 | 60
| Media |  |  |  | 7.75 | 15.5 | 23.25 |  |  | 12 | tab_bar.dart | 119 | Barra de navegación personalizada utilizando CurvedNavigationBar, con un diseño atractivo y una interacción fluida |  | 60 | 120 | 180
[10 empty] | 13 | main.dart | 21 | Componente que inicializa la aplicación de flutter y dirige al usuario a la pantalla principal de inicio de sesión | Ninguna | 10 | 20 | 30
[10 empty] | 14 | Validations.dart | 144 | Componente que se encarga de las validaciones de los formularios tanto para los usuarios como para las mascotas |  | 100 | 200 | 300
[10 empty] | 15 | inputsRegisterMascotas_test.dart | 32 | Validación de diferentes tipos de entrada para el formulario de las mascotas | Ninguna | 22.5 | 45 | 67.5
[10 empty] | 16 | inputsRegisterUser_test.dart | 180 | Validación de diferentes tipos de entrada para el formulario de los usuarios | Ninguna | 45 | 90 | 135
[10 empty] | 17 | app_test.dart | 31 | Prueba automatizada que verifica que el AlertDialog se muestra correctamente cuando se toca un botón, las opciones de cámara se desplieguen correctamente |  | 150 | 300 | 450
[10 empty] | 18 | app.dart | 15 | Punto principal de la app para realizar las pruebas de integración, que renderiza la pantalla de Registro | NInguna | 10 | 20 | 30
[10 empty] | 19 | home_screen.dart | 29 | Verificar que el FloatingActionButton (FAB) funcione correctamente para actualizar las imágenes mostradas en la interfaz de usuario. |  | 150 | 300 | 450
[10 empty] | 20 | login_test.dart | 39 | prueba automatizada que asegura de que la aplicación maneje correctamente los errores de inicio de sesión mostrando un mensaje de error |  | 200 | 400 | 600
[10 empty] | 21 | mascotas_page_test.dart | 30 | Esta prueba automatizada valida que en la página de mascotas, la lista de mascotas está presente. Al menos un ítem de la lista (mascota) se muestra correctamente. |  | 250 | 500 | 750
[11 empty] | TOTAL |  |  |  | 19332.5 | 38665 | 57997.5
[11 empty] | MEDIA |  |  |  | 920.5952 | 1841.1905 | 2761.7857
[8 empty] | Total LOC | 3656
[8 empty] | Total Minutos Min | 19410 | Total Minutos Media | 38820 | Total Minutos Maz | 58230
[8 empty] | Minutos/Loc | 5.3091 |  | 10.6182 |  | 15.9272
[8 empty] | LOC/Hora | 11.3014 |  | 5.6507 |  | 3.7671

## CRT_MASCOTAS
Red social de mascotas | [8 empty] | Red social de mascotas
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS Nª | [8 empty] | CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS Nª
Estudiantes: | Morales Marley Pozo Steven Ramírez Erick Torres Sebastian |  |  |  |  | Fecha: 05-01-2025 |  |  | Estudiantes: | Morales Marley Pozo Steven Ramírez Erick Torres Sebastian |  |  |  |  | Fecha: 05-01-2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2567 |  |  | Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2567
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U | Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-06-03 | 9:00 | 10:00 |  | 1:00 | Tarea 1 | Creación de la base de datos en MongoDB | x | 2 | 2024-06-10 | 8:00 | 10:00 | 0:30 | 4:00 | Requisto 1 | Desarrollo del frontend de inicio de sesion | x | 1
2024-06-03 | 10:00 | 11:00 |  | 1:00 | Requisto 1 | Análisis de los requerimientos para el componente de inicio de sesión | x | 1 | 2024-06-10 | 15:00 | 16:30 | 0:15 | 1:30 | Requisto 1 | Implementación autorizacion para el ingreso al sistema | x | 1
2024-06-03 | 16:00 | 22:00 | 1:00 | 6:00 | Requisto 1 | Diseño UX/UI en Figma | x | 1 | 2024-06-11 | 9:00 | 12:00 | 0:30 | 3:00 | Requisto 2 | Diseño de la interfaz que rodea el formulario del registro de usuario | x | 1
2024-06-04 | 13:00 | 19:00 | 1:00 | 6:00 | Requisto 1 | Desarrollo del frontend y backend |  | 2 | 2024-06-11 | 16:00 | 20:00 | 0.35 | 2:00 | Requisto 2 | Mostrar las excepciones de los campos del formualrio | x | 1
2024-06-03 | 15:00 | 16:00 |  | 1:00 | Requisto 2 | Análisis de datos requeridos para guardar un usuario | x | 1 | 2024-06-12 | 9:00 | 11:00 | 0:15 | 2:00 | Requisto 3 | Cambiar el diseño para que sean diferentes patrones en la interfaz |  | 1
2024-06-04 | 19:00 | 20:00 |  | 1:00 | Requisto 2 | Conexión a la colección referente a usuarios en la base de datos | x | 1 | 2024-06-12 | 14:00 | 15:00 |  | 1:00 | Requisto 3 | Extraer los datos correctos de la base de datos para mostrarlos en la pagina princiapl | x | 1
2024-06-05 | 9:00 | 11:00 | 0:30 | 2:00 | Requisto 2 | Desarrollo de interfaz de registro de usuario |  | 2 | 2024-06-13 | 9:00 | 11:00 |  | 2:00 | Requisto 3 | Continuar con el diseño para que sean diferentes patrones en la interfaz mostrando los datos de la base de datos | x | 1
2024-06-05 | 18:00 | 19:00 |  | 1:00 | Requisto 3 | Análisis de los campos requeridos para el registro | x | 1 | 2024-06-13 | 14:00 | 16:00 |  | 2:00 | Requisto 4 | Diseñar las vista de las tres imágenes a publicar cuando se crea la mascota | x | 1
2024-06-06 | 13:00 | 15:00 | 0:30 | 2:00 | Requisto 3 | Diseño UX/UI, relación con la base de datos |  | 2 | 2024-06-14 | 8:00 | 10:00 | 0:30 | 2:00 | Requisto 4 | Continuar Diseñar las vista de las tres imágenes a publicar cuando se crea la mascota | x | 1
2024-06-06 | 15:00 | 17:00 |  | 2:00 | Requisto 3 | Desarrollo de las funcionalidades para guardar adecuadamente en la base de datos | x | 1 | 2024-06-14 | 14:00 | 16:00 | 0:15 | 2:00 | Requisto 4 | Mostrar las excepciones de los campos del formulario de registro de mascotas | x | 1
2024-06-06 | 17:00 | 21:00 |  | 4:00 | Requisto 3 | Implementación de validación de los datos en el frontend de los campos de registro de mascotas | x | 1
2024-06-07 | 13:00 | 14:00 |  | 1:00 | Tarea 2 | Identificación de la información que se va a mostrar en la pantalla principal | x | 1
2024-06-07 | 14:00 | 17:00 | 0:50 | 3:00 | Requisto 4 | Diseño UX/UI para la página principal |  | 3
2024-06-07 | 17:00 | 20:00 |  | 3:00 | Requisto 4 | Implementación de la funcionalidad de refresco de la página, grid para las imágenes | x | 1

## Diccionario de actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Tarea 1 | Diagramacion de la base de datos en MongoDB, analizando las entidades que se van a usar en el sistema
Requisito 1 | El sistema permitirá el inicio de sesión con usuarios registrados, quienes podrán acceder a la red social de mascotas ingresando su nombre de usuario y contraseña.
Requisito 2 | El sistema permitirá el registro de nuevos usuarios en caso de que no estén registrados. Para completar el registro, se solicitarán los siguientes datos: nombre, apellido, número de teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento, nombre de usuario y contraseña. Además, opcionalmente, podrán agregar una foto de perfil.
Requisito 3 | El sistema permitirá recargar la página para visualizar las fotos de otros usuarios, las cuales irán cambiando cada vez que los usuarios presionen el botón de actualizar.
Requisito 4 | El sistema permitirá a cada usuario crear una ficha con los datos de su mascota. En esta ficha se podrán ingresar los siguientes datos: nombre de la mascota, raza, sexo, fecha de nacimiento, color del pelaje, tipo de mascota, descripción, fotos y configuración de privacidad. En cuanto a la privacidad, el usuario podrá decidir si permite que las fotos de su mascota sean visibles para todos los usuarios del sistema o no.

## Cuaderno_trabajo
CUADERNO DE TRABAJO N1 | [12 empty] | CUADERNO DE TRABAJO N2
Nombre: | Marley Morales, Steven Pozo, Erick Ramirez, Sebastián Torres. | [8 empty] | Fecha: | 2025-02-08 |  | Nombre: | Marley Morales, Steven Pozo, Erick Ramirez, Sebastián Torres. | [8 empty] | Fecha: | 2025-02-08
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha |  |  |  |  | Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN |  |  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-06-03 | Creación | 1:00 | 2 | 1.3 | 2 | 0.65 | 1.3 | 2 | 0.65 | 2 | 1 | 1 | 2024-06-10 | Codificación | 4:00 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | 5.6 | 1 | 5.6 | 2 | 1
| Descripción | Creación de la base de datos en MongoDB | [11 empty] | Descripción | Desarrollo del frontend de inicio de sesion
2 | 2024-06-03 | Análisis | 1:00 | 1 | 1.1 | 2 | 0.55 | 1.1 | 2 | 0.55 | 2 | 2 | 2 | 2024-06-10 | Codificación | 1:30 | 1 | 2.3 | 2 | 1.15 | 3.4 | 2 | 1.7 | 3 | 2
| Descripción | Análisis de los requerimientos para el componente de inicio de sesión | [11 empty] | Descripción | Implementación autorizacion para el ingreso al sistema
3 | 2024-06-03 | Diseño | 6:00 | 1 | 6.24 | 1 | 6.24 | 6.24 | 2 | 3.12 | 2 | 1 | 3 | 2024-06-11 | Diseño | 3:00 | 1 | 3.45 | 2 | 1.725 | 9.69 | 1 | 9.69 | 2 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI en Figma | [11 empty] | Descripción | Diseño de la interfaz que rodea el formulario del registro de usuario
4 | 2024-06-04 | Codificacion | 6:00 | 2 | 7.2 | 2 | 3.6 | 7.2 | 2 | 3.6 | 3 | 2 | 4 | 2024-06-11 | Codificación | 2:00 | 1 | 2.4 | 2 | 1.2 | 9.6 | 2 | 4.8 | 3 | 2
| Descripción | Desarrollo del frontend y backend | [11 empty] | Descripción | Mostrar las excepciones de los campos del formualrio
5 | 2024-06-03 | Análisis | 1:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2024-06-12 | Diseño | 2:00 | 1 | 2.5 | 3 | 0.83333 | 4.5 | 2 | 2.25 | 4 | 2
| Descripción | Análisis de datos requeridos para guardar un usuario | [11 empty] | Descripción | Cambiar el diseño para que sean diferentes patrones en la interfaz
6 | 2024-06-04 | Conexión | 1:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2024-06-12 | Conexión | 1:00 | 1 | 2.3 | 3 | 0.76667 | 4.3 | 2 | 2.15 | 3 | 2
| Descripción | Conexión a la colección referente a usuarios en la base de datos | [11 empty] | Descripción | Extraer los datos correctos de la base de datos para mostrarlos en la pagina princiapl
7 | 2024-06-05 | Codificación | 2:00 | 2 | 2.5 | 3 | 0.83333 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3 | 1 | 7 | 2024-06-13 | Diseño | 2:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.5 | 1 | 4.5 | 2 | 1
| Descripción | Desarrollo de interfaz de registro de usuario | [11 empty] | Descripción | Continuar con el diseño para que sean diferentes patrones en la interfaz mostrando los datos de la base de datos
8 | 2024-06-05 | Análisis | 1:00 | 1 | 1.59 | 2 | 0.795 | 1.59 | 1 | 1.59 | 2 | 1 | 8 | 2024-06-13 | Diseño | 2:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3.59 | 3 | 1.1967 | 3 | 1
| Descripción | Análisis de los campos requeridos para el registro | [11 empty] | Descripción | Diseñar las vista de las tres imágenes a publicar cuando se crea la mascota
9 | 2024-06-06 | Diseño | 2:00 | 2 | 2.4 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2 | 1 | 9 | 2024-06-14 | Diseño | 2:00 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4.4 | 1 | 4.4 | 2 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI, relación con la base de datos | [11 empty] | Descripción | Continuar Diseñar las vista de las tres imágenes a publicar cuando se crea la mascota
10 | 2024-06-06 | Codificacion | 2:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2024-06-14 | Codificación | 2:00 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2
| Descripción | Desarrollo de las funcionalidades para guardar adecuadamente en la base de datos | [11 empty] | Descripción | Mostrar las excepciones de los campos del formulario de registro de mascotas
11 | 2024-06-06 | Codificación | 4:00 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.3333 | 4 | 2
| Descripción | Implementación de validación de los datos en el frontend de los campos de registro de mascotas
12 | 2024-06-07 | Análisis | 1:00 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2
| Descripción | Identificación de la información que se va a mostrar en la pantalla principal
13 | 2024-06-07 | Diseño | 3:00 | 3 | 3 | 4 | 0.75 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI para la página principal
14 | 2024-06-07 | Codificación | 3:00 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2
| Descripción | Implementación de la funcionalidad de refresco de la página, grid para las imágenes

## Estimación_Semanal
| Tipos de defectos | [10 empty] | Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 393 |  |  | 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 315
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno | [5 empty] | 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos | [7 empty] | 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función | [7 empty] | 40 | Asignación | 80 | Función
Nombre | Morales Marley Pozo Steven Ramirez Erick Sebastian Torres | [5 empty] | Fecha | 2018-05-14 |  |  | Nombre | Morales Marley Pozo Steven Ramirez Erick Sebastian Torres | [5 empty] | Fecha | 2018-05-14
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Red social de mascotas |  |  | Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Red social de mascotas
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido | Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2024-06-03 |  | 1 |  | 70 |  | Analisis e implementacion | 2024-06-04 |  | 30 | SI | 2024-06-10 |  | 10 |  | 50 |  | Implementación | 2024-06-10 |  | 30 | SI
Descripción: | La base de datos no utiliza relaciones entre entidades, ya que se trata de una base de datos no relacional. Sin embargo, se han implementado códigos que permiten establecer la conexión entre los usuarios y sus mascotas. | [9 empty] | Descripción: | El diseño no plasmaba lo maqueta, y el marco de los datos no se mostraba adecuadamente
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido | Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-03 |  | 2 |  | 70 |  | Implementación | 2024-06-04 |  | 10 | SI | 2024-06-10 |  | 11 |  | 70 |  | Implementación | 2024-06-11 |  | 60 | SI
Descripción: | Se añadió un nuevo atributo al sistema, como el tipo de mascota, ya que este dato no existía previamente en la colección de la base de datos. | [9 empty] | Descripción: | El servidor no mostraba el mensaje de error al iniciar la sesión y no redirige a la pantalla principal
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido | Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-04 |  | 3 |  | 80 |  | Codificación | 2024-06-05 |  | 24 | SI | 2024-06-11 |  | 12 |  | 50 |  | Implementación | 2024-06-11 |  | 45 | SI
Descripción: | Flutter no permitió personalizar fácilmente el diseño del Container en el widget cuadrado, limitando opciones como bordes, sombras o formas específicas sin usar combinaciones complejas de widgets. | [9 empty] | Descripción: | No se muestran el mensaje de error en una ventana emergente para que aparezcan las excepciones en el formulario
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido | Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-03 |  | 4 |  | 50 |  | Implementación de diseño UI | 2024-06-04 |  | 120 | SI | 2024-06-12 |  | 13 |  | 80 |  | Implementación de diseño UI | 2024-06-13 |  | 40 | SI
Descripción: | No se muestra mensaje que indique en un usuario se registró exitosamente | [9 empty] | Descripción: | La página no recargaba correctamente los nuevos patrones para las imágenes en la pantalla principal
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido | Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-03 |  | 5 |  | 50 |  | Implementación de diseño UI | 2024-06-04 |  | 60 | SI | 2024-06-13 |  | 14 |  | 50 |  | Implementación de diseño UI | 2024-06-14 |  | 50 | SI
Descripción: | Error para el control de accesos de los usuarios | [9 empty] | Descripción: | No se mostraban las imágenes de forma ascendente
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido | Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-05 |  | 7 |  | 90 |  | Codificación | 2024-06-06 |  | 50 | NO | 2024-06-05 |  | 15 |  | 70 |  | Codificación | 2024-06-06 |  | 90 | si
Descripción: | Falla de inserción a la base de datos al tratar de crear un usuario | [9 empty] | Descripción: | Las imágenes no se suben al sistema, ya que si superaban un tamaño, y existía un problema al momento de enviar la imagen en base 64
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-06 |  | 8 |  | 80 |  | Implementación | 2024-06-07 |  | 59 | No
Descripción: | Se produjo un error al mostrar los datos incorrectos en el registro de mascotas, así como en el tamaño de las imágenes durante el proceso de registro.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2024-06-07 |  | 9 |  | 50 |  | Implementación | 2024-06-10 |  | 40 | SI
Descripción: | No se mostraban las imágenes correctamente, estaban muy pequeñas para ser visualizadas en la ventana principal

## Defectos
Primera semana |  |  |  | Densidad - Primera semana
a | Nombre de programa | Defectos (D) | LOC (N) | Dd | 1000 | Conclusión
1 | Imágenes.js | 0 | 5 | Dd | 16.4875 | En base a la primera semana se encontraron 16 errores por cada 1000 lineas de código, donde las vistas fueron las que tenían más errores.
2 | Mascotas.js | 0 | 10
3 | Users.js | 4 | 7
4 | Vacunas.js | 4 | 3 | Densidad - Segunda semana |  | Con la segunda semana, las líneas de código aumentaron 866 línas más a las de la primera semana y aunque se corrigieron 44 de los 46 errores. La probabilidad de de los errores que se encontrarán por cada línea de código a aumentado.
5 | img.js | 1 | 10 | Dd | 60.2781
6 | mascotas.js | 0 | 30 |  | 0.54705
7 | users.js | 0 | 30
8 | database.js | 0 | 5
9 | app.js | 2 | 16
10 | index.js | 0 | 10 |  |  | ¿Por qué pasa esto?
11 | LoginPage.dart | 0 | 284 |  |  | Añadir 866 LOC incrementa la complejidad del sistema, lo que introduce más oportunidades para nuevos errores
12 | Mascota.dart | 8 | 30
13 | MascotasDeatlle.dart | 8 | 200
14 | MascotasPage.dart | 2 | 100 |  |  | Con más LOC, la probabilidad de encontrar errores en cada bloque de código también aumenta, especialmente si las nuevas características son complejas.
15 | registrar_mascota.dart | 1 | 799
16 | ejemplo_screen.dart | 1 | 25
17 | home_screen.dart | 1 | 100
18 | ApiServices_Users.dart | 1 | 20
19 | encrypt_data.dart | 1 | 10
20 | RegisterPage.dart | 1 | 700
21 | Background.dart | 1 | 17
22 | tab_bar.dart | 1 | 59
23 | main.dart | 1 | 15
24 | Validations.dart | 1 | 90
25 | inputsRegisterMascotas_test.dart | 1 | 20
26 | inputsRegisterUser_test.dart | 1 | 100
27 | app_test.dart | 1 | 20
28 | app.dart | 1 | 11
29 | home_screen.dart | 1 | 16
30 | login_test.dart | 1 | 25
31 | mascotas_page_test.dart | 1 | 23
| TOTAL | 46 | 2790
Segunda semana
a | Nombre de programa | Defectos (D) | LOC (N)
1 | Imágenes.js | 0 | 5
2 | Mascotas.js | 0 | 10
3 | Users.js | 0 | 10
4 | Vacunas.js | 0 | 5
5 | img.js | 0 | 20
6 | mascotas.js | 0 | 30
7 | users.js | 0 | 30
8 | database.js | 0 | 5
9 | app.js | 0 | 30
10 | index.js | 0 | 10
11 | LoginPage.dart | 0 | 284
12 | Mascota.dart | 0 | 41
13 | MascotasDeatlle.dart | 0 | 349
14 | MascotasPage.dart | 0 | 159
15 | registrar_mascota.dart | 0 | 894
16 | ejemplo_screen.dart | 0 | 31
17 | home_screen.dart | 0 | 171
18 | ApiServices_Users.dart | 0 | 25
19 | encrypt_data.dart | 0 | 12
20 | RegisterPage.dart | 0 | 872
21 | Background.dart | 0 | 23
22 | tab_bar.dart | 0 | 119
23 | main.dart | 0 | 21
24 | Validations.dart | 0 | 144
25 | inputsRegisterMascotas_test.dart | 0 | 32
26 | inputsRegisterUser_test.dart | 0 | 180
27 | app_test.dart | 0 | 31
28 | app.dart | 0 | 15
29 | home_screen.dart | 1 | 29
30 | login_test.dart | 1 | 39
31 | mascotas_page_test.dart | 0 | 30
| TOTAL | 2 | 3656

## Resumen PSP
Tabla 15.3 Resumen del plan del proyecto del PSP
Estudiantes: | Marley Morales, Steven Pozo, Erick Ramirez, Sebastián Torres |  |  | Fecha: | Lunes 24 de febrero del 2025
Programa: | Red Social de Mascotas |  |  | Programa # | 1
Profesor: | Ing. Jenny Ruiz |  |  | Lenguaje | Dart
Resumen | Plan |  | Real |  |  |  | Hasta la Fecha
Minutos/LOC | 10.6182 |  | 15.9272 |  |  |  | 15.9272
LOC/Hora | 5.6507 |  | 3.7671 |  |  |  | 3.7671
Defectos/KLOC | 16.4875 |  | 0.54705 |  |  |  | 0.54705
Rendimiento
V/F
Tamaño Programa (LOC)
Total Nuevo & Cambiado | 2790 |  | 3656 |  |  |  | 3656
Tamaño Máximo | 4021.6
Tamaño Mínimo | 3290.4
Tiempo por Fase (.min) | Plan | Real |  |  | Hasta la Fecha |  |  | %Hasta la Fecha
Planificación | 2911.5 | 2911.5 |  |  | 2911.5 |  |  | 15%
Diseño | 3882 | 3882 |  |  | 3882 |  |  | 20%
Codificación | 9705 | 9705 |  |  | 9705 |  |  | 50%
Revisión del código | 970.5 | 970.5 |  |  | 970.5 |  |  | 5%
Compilación | 970.5 | 970.5 |  |  | 970.5 |  |  | 5%
Pruebas | 970.5 | 970.5 |  |  | 970.5 |  |  | 5%
Postmorten | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0%
Total | 19410 | 19410 |  |  | 19410 |  |  | 100%
Tiempo Máximo | 21351
Tiempo Mínimo | 17469
Defectos introducidos | Plan | Real |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha |  | Def./Hora
Planificación | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diseño | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Codificación | 10 | 16.4875 |  | 16.4875 |  | 21.4777 |  | 0.00084943
Revisión del código | 15 | 60.2781 |  | 60.2781 |  | 78.5223 |  | 0.0031055
Compilación | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pruebas | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Total | 25 | 76.7656 |  | 76.7656
Defectos eliminados | Plan | Real |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha |  | Def./Hora
Planificación | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diseño | 0 | 6 |  | 6 |  | 50 |  | 0.00030912
Codificación | 8 | 4 |  | 4 |  | 33.3333 |  | 0.00020608
Revisión del código | 10 | 2 |  | 2 |  | 16.6667 |  | 0.00010304
Compilación | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Pruebas | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 5.152e-05
Total | 28 | 13 |  | 12