## 1. PROGRAMA
[28 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2024-DIC-17
[28 empty] | REV.UPDI |  | 2024-DIC-17
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [27 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Verificar la implementación estándar de pruebas acorde a ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016 y evaluar su alineación con las prácticas de gestión de calidad según ISO 9000.
ALCANCE: Toda la documentación generada en el proceso de desarrollo de un prodcuto software, el plan de pruebas, casos de pruebas, realizadas para validar este proceso
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Marley Morales, Steven Pozo, Erick Ramirez, Sebastian Torres
Auditor Líder: Organizar las reuniones con el equipo auditor, desarrollar el Plan de Auditoría y presentar el Informe Final en la reunión de cierre. Evaluar si es necesario ajustar el alcance de la auditoría y decidir si las investigaciones deben abarcar áreas adicionales no contempladas inicialmente. Redistribuir los recursos del equipo auditor para adaptarse a cambios en las condiciones. Realizar un seguimiento constante del programa de auditoría y mantener informadas a las organizaciones auditora y auditada sobre cualquier modificación en el alcance o el programa.
Auditores: Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de Auditoría, recopilar evidencias que demuestren la efectividad de las acciones correctivas implementadas y elaborar un informe detallado sobre el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas, el cual será entregado al Auditor Líder. Además, preparar el Informe de Auditoría para su revisión final por parte del Auditor Líder.
Auditados: Proveer la documentación requerida, presentar evidencias relacionadas, participar activamente en el desarrollo de la auditoría, informar sobre el estado actual de las acciones correctivas y preventivas, elaborar un plan de acción y realizar el análisis para identificar las causas raíz de los problemas detectados.
Secretario: Mantener un registro y seguimiento de la documentación, gestionar las comunicaciones entre las partes, coordinar los aspectos logísticos, brindar soporte administrativo y supervisar el control de las evidencias recopiladas.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | Diciembre |  |  |  | Enero | [7 empty] | Febrero | [7 empty] | Marzo |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 1 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 3 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 3 |  | Semana 2 |  | Semana 3
|  |  | 9 | 11 | 16 | 18 | 6 | 8 | 13 | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 3 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 | 24 | 26 | 3 | 5 | 10 | 12
1 | Reunion de Apertura | 1 |  | x | [22 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión de los documentos preliminares Revisión de los Métodos y Reglas de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Verificación de la situación del Sistema de Calidad Explicación de la matriz de procesos de 14 niveles Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas |  | Marley Morales
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 1 | 2 |  |  |  | x | [20 empty] | Obtener evidencias objetivas por medio de informes, examen de documentos, observación de actividades con jira y cucumber |  | Ramirez Erick
3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 2 | 3 | [5 empty] | x |  | x | [16 empty] | Informar sobre las No Conformidades u Oportunidades de Mejora que requieran acción de mejora inmediata. - Plan de auditoria |  | Pozo Steven
4 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 3 | 4 | [9 empty] | x | [14 empty] | Tomar nota de todas las No Conformidades u Oportunidades de Mejora, con claridad y precisión a fin de que en las conclusiones puedan presentarse con exactitud y suficiente detalle. |  | Torres Sebastian
5 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 4 | 5 | [11 empty] | x | [12 empty] | Verificar No Conformidades u Oportunidades de Mejora abiertas en auditorías anteriores. |  | Marley Morales
6 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Fase 5 | 6 | [13 empty] | x |  | x | [8 empty] | Anotar las otras observaciones que se consideren significativas |  | Ramirez Erick
7 | Juntas del equipo auditor | 7 | [17 empty] | x |  | x |  |  |  |  | Revisión de observaciones y hallazgos encontrados Evaluación y revisión de la información Puntos de análisis adicionales Dar Comentarios |  | Pozo Steven
8 | Informe de Cierre de Auditoría | 8 | [21 empty] | x |  |  | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones Revisión interna del informe |  | Torres Sebastian
9 | Junta de Cierre | 9 | [23 empty] | x | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Recomendaciones para mejoras futuras Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Marley Morales
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna | [19 empty] | Auditoría Interna
|  |  | Seguimiento Auditoría Interna | [19 empty] | Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por: | [7 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: | [7 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202451
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-12-17
Auditor Interno: Sebastian Torres
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observaciones | Aplicación de escenario
Testing | 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Introduction to Keyword-Driven Testing - Overview: Introducción al enfoque de Keyword-Driven Testing y beneficios clave como facilidad de uso, mantenibilidad y soporte para la automatización | Marley Morales | Gonzaga Javier | 5.1 | No aplica: | Esta cláusula se aplica en la introducción y diseño inicial de los escenarios en Cucumber. Antes de crear los casos de prueba, es necesario entender los beneficios del enfoque de Keyword-Driven Testing. En Cucumber, este enfoque se materializa a través del lenguaje Gherkin, donde los pasos de prueba se definen utilizando palabras clave como Given, When, y Then.
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composing test cases: Composición de casos de prueba usando palabras clave, incluyendo la documentación de los mismos | Ramirez Erick | Gonzaga Javier | 6.3 | No aplica: | Se aplica en los 8 escenarios: - Login exitoso / fallido - Registro Exitoso / fallido - Página de inicio exitoso / fallido - Añadir nueva mascota exitoso / fallido Cada uno de estos escenarios tienen palabras claves (features) que permite expresar los pasos de las pruebas de manera accesible y comprensible tanto para desarrolladores como para no técnicos.
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process: Requisitos y componentes del marco, como el motor de ejecución de pruebas, editores de palabras clave y asistentes manuales | Steven Pozo | Gonzaga Javier | 6.6 | No aplica: | Este punto es fundamental en la configuración del entorno de pruebas, ya que los escenarios de Cucumber requieren editores, como en este caso VSC (flutter) o Android Studio, el cual nos permitió definir las palabras clave que representan los pasos de las pruebas. Además, se vincula con asistentes herramientas que facilitan la integración y automatización, como es el caso de pickled_cucumber
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD5 Assemble Test Sets: Ensamblaje de conjuntos de pruebas usando casos de prueba basados en palabras claves | Marley Morales | Gonzaga Javier | 6.6.6 | No aplica: | Esta cláusula se aplica durante la organización de los escenarios de prueba en Cucumber en un conjunto ejecutable. Por ejemplo, cuando los diferentes escenarios (inicio de sesión válido, inicio de sesión inválido, registro exitoso o fallido) se agrupan en una suite o archivo de prueba para ejecutarlos juntos como parte de un flujo o funcionalidad completa.
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Determine expected results: Uso de palabras clave para determinar resultados esperados y realizar verificaciones de resultados | Ramirez Erick | Gonzaga Javier | 6.6.5.5 | No aplica: | En los escenarios de aceptación, esta cláusula es crucial, ya que cada paso definido en los escenarios debe tener resultados esperados claros. Por ejemplo, en las pruebas de inicio de sesión o registro, se espera un comportamiento específico ante credenciales válidas o inválidas
| 2024-12-18 |  | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test execution engine: Descripción del motor de ejecución de pruebas y su capacidad de ejecutar pruebas automatizadas usando palabras clave | Ramirez Erick | Gonzaga Javier | 7.3.7 | No aplica: | Aplica al motor de ejecución de las pruebas definidas en Cucumber, que permite automatizar la ejecución de los escenarios mediante la biblioteca de pickled_cucumber de flutter. Esto asegura que las pruebas se ejecuten de manera consistente y repetible, usando las palabras clave definidas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing Overview: Este apartado introduce los diferentes niveles o capas en las pruebas basadas en palabras clave, como el diseño, la ejecución y la gestión de pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.2.1 | En el proyecto actual, no se especifica la implementación de una estructura de capas para las pruebas basadas en palabras clave. Aunque sería útil en proyectos más complejos, el alcance del proyecto no incluye esta diferenciación.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing: Esta capa representa el dominio del negocio o sistema bajo prueba. Contiene palabras clave relacionadas con las funcionalidades específicas del sistema. Domain layer | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.2.2 | El proyecto no menciona un enfoque basado en dominios específicos, ni una estructura formal para gestionar las palabras clave desde esta perspectiva.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing Test interface layer: Capa que conecta las palabras clave con la interfaz del sistema bajo prueba, como formularios, botones o APIs. | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.2.3 | Aunque relevante para pruebas de interfaz, el alcance del proyecto se centra en pruebas generales y no en la integración directa con capas de interfaz específicas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing Multiple layers: Describe cómo se pueden combinar múltiples capas para facilitar el mantenimiento y la escalabilidad de las pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.2.4 | Este enfoque es útil para proyectos complejos con múltiples niveles de pruebas, pero el proyecto actual no especifica una necesidad de combinar capas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Simple keywords: Palabras clave simples que representan una acción única o básica, como "hacer clic" o "escribir texto". | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.3.1 | Aunque las palabras clave simples son útiles, el proyecto no incluye una categorización explícita de las palabras clave utilizadas, y estas no forman parte del diseño actual de las pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Composite keywords: Palabras clave compuestas que combinan varias palabras clave simples para realizar acciones más complejas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.3.2 | El proyecto no menciona el uso de palabras clave compuestas ni la necesidad de crear acciones complejas mediante palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Navigation/interaction (input) and verification (output): Clasificación de palabras clave en dos categorías principales: navegación/interacción (entrada) y verificación (salida). | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.3.3 | El proyecto no establece categorías formales para las palabras clave, ni un enfoque en diferenciar entre entrada y salida en las pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Keywords and test result: Relación entre las palabras clave utilizadas y los resultados de las pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.3.4 | Aunque importante para el análisis de resultados, el proyecto no menciona explícitamente cómo las palabras clave influyen en la interpretación de los resultados.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Keywords and Data: Uso de datos en combinación con palabras clave, incluyendo cómo los datos dinámicos o estáticos se utilizan en las pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 5.4 | El alcance del proyecto no especifica la utilización de datos en las pruebas basadas en palabras clave, ni la integración de datos dinámicos con estas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Application of Keyword-Driven Testing - Identifying keywords: Explica cómo identificar palabras clave relevantes para las pruebas, basándose en acciones o funcionalidades del sistema bajo prueba. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.2 | El proyecto no menciona un proceso formal para identificar palabras clave específicas. Las pruebas actuales están diseñadas sin una estrategia de identificación explícita de palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and data-driven testing Overview: Introduce cómo combinar palabras clave con pruebas impulsadas por datos, como pruebas parametrizadas o dinámicas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.4 | El alcance del proyecto no incluye pruebas impulsadas por datos ni el uso de palabras clave combinadas con datos dinámicos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Application of Keyword-Driven Testing - Modularity and refactoring: Describe cómo crear palabras clave modulares y aplicar refactorización para mejorar la reutilización y mantenibilidad. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.5 | Aunque útil para proyectos grandes, este enfoque no es necesario para el alcance limitado del proyecto actual.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - Overview: Presenta una visión general del proceso de diseño de pruebas basado en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.1 | No se detalla en el proyecto un proceso formalizado para diseñar pruebas basadas en palabras clave más allá de los casos básicos definidos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD1 Identify Feature Sets: Explica cómo identificar conjuntos de características del sistema para organizarlos en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.2 | No se ha especificado en el proyecto la necesidad de identificar conjuntos de características o funcionalidades para organizarlas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD2 Derive Test Conditions: Explica cómo derivar condiciones de prueba a partir de los conjuntos de características. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.3 | El proyecto no menciona un enfoque estructurado para derivar condiciones de prueba basadas en características.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD3 Derive Test Coverage Items: Define cómo derivar elementos de cobertura para garantizar que las pruebas abarquen todos los aspectos relevantes del sistema. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.4 | Aunque importante para garantizar cobertura, el proyecto no incluye un enfoque explícito para gestionar elementos de cobertura.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Overview: Define cómo derivar elementos de cobertura para garantizar que las pruebas abarquen todos los aspectos relevantes del sistema. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.5.1 | El proyecto no detalla un enfoque metodológico para derivar casos de prueba más allá de los ya planificados.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Determine pre-conditions: Describe cómo determinar las precondiciones necesarias para ejecutar casos de prueba. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.5.2 | Aunque relevante, el alcance actual no incluye un enfoque específico para gestionar precondiciones dentro de los casos de prueba.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Select input values: Explica cómo seleccionar valores de entrada para los casos de prueba. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.5.3 | No se detalla en el proyecto un proceso específico para seleccionar valores de entrada basados en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Select actions: Explica cómo seleccionar acciones específicas para los casos de prueba. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.5.4 | No se requiere un enfoque detallado para seleccionar acciones dentro del proyecto actual.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD6 Derive Test Procedures: Explica cómo derivar procedimientos de prueba a partir de las palabras clave y casos de prueba. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.6.7 | Aunque relevante para proyectos más grandes, el proyecto no incluye procedimientos detallados basados en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Application of Keyword-Driven Testing - Converting non keyword-driven test cases into Keyword-Driven Testing: Explica cómo transformar casos de prueba existentes en pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 6.7 | El proyecto no incluye la transformación de pruebas existentes a pruebas basadas en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing Frameworks Overview: Introduce una visión general sobre los marcos de pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.1 | El alcance del proyecto no incluye la creación o implementación de marcos específicos para pruebas basadas en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Overview: Proporciona una visión general de los componentes básicos necesarios para un marco de pruebas basado en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.1 | El proyecto no está diseñado para implementar un marco completo de pruebas, sino que se enfoca en casos básicos de pruebas automatizadas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Keyword-driven Editor: Un editor específico para crear y gestionar palabras clave utilizadas en las pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.2 | El proyecto no incluye la creación o uso de un editor dedicado para palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Decomposer: Componente que descompone casos de prueba complejos en acciones más simples. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.3 | Las pruebas en este proyecto no son lo suficientemente complejas como para requerir un descompositor.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Data sequencer: Administra y organiza la secuencia de datos para pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.4 | El alcance del proyecto no incluye el uso de datos secuenciales ni su integración en las pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Manual test assistant: Asistente para realizar pruebas manuales que complementen las pruebas automatizadas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.5 | El proyecto se centra exclusivamente en pruebas automatizadas, no en asistencias manuales.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Tool bridge: Permite la integración entre herramientas de pruebas automatizadas y otros sistemas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.6 | No se requiere integración entre herramientas o sistemas externos en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Test execution environment and execution engine: Describe el entorno de ejecución de pruebas y el motor de ejecución. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.7 | Aunque relevante para proyectos más avanzados, el alcance del proyecto no incluye la implementación de un entorno de ejecución avanzado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Keyword library: Una biblioteca que almacena y organiza todas las palabras clave utilizadas en las pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.8 | El proyecto no utiliza una biblioteca formal para almacenar palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Data: Gestión de datos para pruebas basadas en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.9 | No se ha especificado el uso de datos en las pruebas, lo que limita la aplicabilidad de este componente.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Script repository: Gestionar el versionado, la reutilización y el mantenimiento de los scripts de prueba | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.2.10 | Las pruebas son de alcance básico o moderado y no necesitan la complejidad de un repositorio de scripts dedicado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - General information on basic attributes: Introduce las características principales que debe tener un marco de pruebas basado en palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.3.1 | El proyecto no requiere un marco formal ni la definición de atributos básicos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - General attributes: Detalla los atributos básicos que facilitan el diseño y mantenimiento del marco de pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.3.2 | No se contempla la creación de un marco en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Dedicated keyword-driven editor (tool): Editor diseñado específicamente para gestionar palabras clave en las pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.3.3 | El proyecto no utiliza ni implementa herramientas específicas para la gestión de palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Decomposer and data sequencer: Herramientas para dividir casos de prueba y gestionar la secuencia de datos. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.3.4 | El proyecto no incluye datos complejos ni requiere descomposición.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing FrameworksBasic attributes of the Keyword-Driven Testing framework test assistant (tool): Herramienta que apoya en la ejecución de pruebas manuales o híbridas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.3.5 | Las pruebas manuales no forman parte del enfoque del proyecto actual.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Tool bridge: Componente que permite la conexión entre herramientas de pruebas y otros sistemas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.3.6 | El proyecto no requiere integraciones con otros sistemas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Keyword library: Biblioteca que organiza y gestiona palabras clave para pruebas repetitivas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.3.8 | No se utiliza una biblioteca formal para gestionar palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Script repository: Almacén para guardar y gestionar scripts de prueba. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.3.9 | El proyecto no menciona el uso de repositorios específicos para scripts de prueba.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - General information on advanced attributes: Introducción a los atributos avanzados que optimizan marcos de pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.1 | El proyecto no incluye un marco avanzado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - General attributes: Atributos avanzados que mejoran la eficiencia y el mantenimiento del marco. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.2 | No se contempla el uso de atributos avanzados en el proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Dedicated keyword-driven editor (tool): Herramienta avanzada para editar palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.3 | No se requiere un editor avanzado para este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Decomposer and data sequencer: Gestión avanzada de datos y descomposición de casos de prueba. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.4 | El proyecto no incluye gestión avanzada de datos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Manual test assistant: Herramienta avanzada para complementar pruebas manuales. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.5 | El proyecto no incluye pruebas manuales.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Tool bridge: Permite integraciones avanzadas entre herramientas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.6 | No se requiere integración avanzada de herramientas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Test execution environment and execution engine: Proporciona un entorno avanzado para la ejecución de pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.7 | El proyecto no implementa un entorno avanzado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Keyword library: Biblioteca avanzada para organizar palabras clave. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.8 | No se utiliza una biblioteca avanzada.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Test data support: Soporte avanzado para gestionar datos utilizados en las pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.9 | No se gestionan datos de prueba complejos en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Script repository: Repositorio avanzado para gestionar scripts de pruebas. | No aplica: | Gonzaga Javier | 7.4.10 | No se contempla un repositorio avanzado para los scripts.

## Hoja1
justificar el porque no se usa una norma
para no tener no conformidades