## CuadernoTrabajo
CUADERNO DE TRABAJO Nª
Nombre: | Edwin Flores Castro | [8 empty] | Fecha: | 2018-05-14
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-06-03 | Creación | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 0.75 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1
| Descripción | Creación de la base de datos en MongoDB
2 | 2024-06-03 | Análisis | 1 | 1 | 1.1 | 2 | 0.55 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 2
| Descripción | Análisis de los requerimientos para el componente de inicio de sesión
3 | 2024-06-03 | Diseño | 6 | 1 | 6.24 | 2 | 3.12 | 6.24 | 2 | 3.12 | 2 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI en Figma
4 | 2024-06-04 | Codificacion | 6 | 1 | 7.2 | 2 | 3.6 | 7.2 | 2 | 3.6 | 2 | 3
| Descripción | Desarrollo del frontend y backend
5 | 2024-06-03 | Análisis | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
| Descripción | Análisis de datos requeridos para guardar un usuario
6 | 2024-06-04 | Conexión | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Conexión a la colección referente a usuarios en la base de datos
7 | 2024-06-05 | Codificación | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1.25 | 2.5 | 1 | 2.5 | 3 | 1
| Descripción | Desarrollo de interfaz de registro de usuario
8 | 2024-06-05 | Análisis | 1 | 1 | 1.59 | 2 | 0.795 | 1.59 | 1 | 1.59 | 2 | 1
| Descripción | Análisis de los campos requeridos para el registro
9 | 2024-06-06 | Diseño | 2 | 1 | 2.4 | 2 | 1.2 | 2.4 | 1 | 2.4 | 2 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI, relación con la base de datos
10 | 2024-06-06 | Codificacion | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1
| Descripción | Desarrollo de las funcionalidades para guardar adecuadamente en la base de datos
11 | 2024-06-06 | Codificación | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0.44444 | 4 | 2
| Descripción | Implementación de validación de los datos en el frontend de los campos de registro de mascotas
12 | 2024-06-07 | Análisis | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 19 | 0.052632 | 2 | 2
| Descripción | Identificación de la información que se va a mostrar en la pantalla principal
13 | 2024-06-07 | Diseño | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1
| Descripción | Diseño UX/UI para la página principal
14 | 2024-06-07 | Codificación | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | 16 | 16 | 1 | 4 | 2
| Descripción | Implementación de la funcionalidad de refresco de la página, grid para las imágenes